|  | Johannes Kepler Universität Linz Institut für Kulturwirtschaft |
| --- | --- |

Salzkammergut

Projektumsetzung und

Consulting

Konzept & Angebot

Linz, März 2001

Freistädter Straße 313, A-4040 Linz; Tel. 0732/ 2468-7151, 7153, 8361 DW, Fax 7151 DW eMail: kuwi@jk.uni-linz.ac.at

Inhalt:

1	Die Umsetzung des Grundkonzepts	3

1.1	Etablierung einer Trägerorganisation für die „Festival-Landschaft“	3

1.2	Einrichtung eines flächendeckenden professionellen Kartenvertriebssystems	4

1.3	Planung und Information durch Veranstaltungsdatenbank und Veranstaltungskalender	4

1.4	Bezeichnung, Dachmarke und Wort-Bild-Marke	5

1.5	Kulturtourismus-Marketing	6

1.6	Zeitplan und Kosten	6

2	Übersicht über Leistungen des Instituts für Kulturwirtschaft	8

2.1	Inhaltliche Vorbereitung der öffentlichen Präsentation der Grundlagen- und     
            Machbarkeitsstudie	8

2.2	Inhaltliche Vorbereitung der Pressekonferenz zur Grundlagen- und Machbarkeitsstudie	8

2.3	Beratung und Mitarbeit bei der Etablierung eines Trägervereins „Interessengemeinschaft 
             Salzkammergut-Festivals“	8

2.4	Übernahme der organisatorischen Aufgaben des Trägervereins bis zur Etablierung einer 
             eigenständigen Büro-Infrastruktur	9

2.5	Beratung des Trägervereins bei kulturellen und kulturtouristischen Fragestellungen	9

2.6	Begleitende Evaluation der Konzeptumsetzung nach 2 Jahren	10

3	Umsetzungsplan für die Jahre 2001 bis 2003	10

4	Kostenrahmen für die Jahre 2001 bis 2003	11

# Die Umsetzung des Grundkonzepts

Die Grundlagen- und Machbarkeitsstudie „Festival-Landschaft“ Salzkammergut wurde vom Institut für Kulturwirtschaft im November 2000 abgeschlossen. Die Ergebnisse wurden in einem Endbericht mit insgesamt 3 Bänden zusammengefaßt und vorgelegt.

Folgende Maßnahmen sind als zentral für die Etablierung einer „Festival-Landschaft“ im Salzkammergut zu sehen:

## Etablierung einer Trägerorganisation für die „Festival-Landschaft“

Die Etablierung eines möglichst flexiblen Organisationsmodells als Basis der Kooperation zwischen den Kulturveranstaltern und mit den Tourismusorganisationen wird als unumgängliche Voraussetzung angesehen. Gemeinsame Planung, gemeinsames Marketing und Kooperation im „Kundenservice“ (z.B. Kartenverkauf) braucht eine demokratische Clearing-Stelle der Veranstalter.

Ziele und Aufgabenbereiche sind:

- Unterstützungsgesellschaft für alle beteiligten Salzkammergut-Veranstalter,

- Interessensgemeinschaft gegenüber den Partnern Tourismus und Kulturpolitik,

- Entwicklung einer aus Sicht der Kulturveranstalter sinnvollen gemeinsamen Kultur-Dachmarke,

- Entscheidung über die Qualitätsvoraussetzungen der Beteiligung am gemeinsam präsentierten Veranstaltungsprogramm,

- Organisation der gemeinsamen Vertriebs- und Werbemaßnahmen (Kartenvertrieb, Veranstaltungsdatenbank und -kalender, Print- und Web-Informationen)

- Subventionsempfänger und Förderungsträger hinsichtlich der angesprochenen gemeinsamen Aktivitäten (und nur für diese).

Die geeignete Organisationsform ist ein Verein der Kulturveranstalter, für den die Bezeichnung „Interessengemeinschaft Salzkammergut-Festivals“ gewählt wurde. Deren Selbstverwaltung der Veranstalter-Interessen wird durch Vertreter des Tourismus und der Kulturpolitik in Beiratsfunktion unterstützt.

Im Zuge der Diskussionen mit den Kulturveranstaltern wurde ein Proponentenkomitee zur Gründung eines solchen Vereines gebildet und ein vollständiger Statutenentwurf entwickelt.

## Einrichtung eines flächendeckenden professionellen Kartenvertriebssystems

Ein professionelles Ticketing-System für das Salzkammergut muß zumindest folgende Anforderungen erfüllen:

- Das System muß mit ausreichender Flexibilität auf die entsprechenden Rahmenbedingungen anpassbar sein: Veranstaltungsräume, Kategorien, Preise, Veranstaltungsarten etc.

- Ein EDV-gestütztes System muß einfach zu handhaben sein.

- Die Durchführung durch die Systembetreiber muß mit maximaler Transparenz erfolgen, vor allem bei den Abrechnungen und bei der „Querverrechnung“.

- Das System muß den finanziellen Möglichkeiten der Veranstalter entsprechen; größere Investitionen können wohl nicht von allen getragen werden.

- Die Tourismusbüros müssen als flächendeckende „Outlets“ funktionieren, da nur die Tourismusorganisationen über eine geeignete Infrastruktur verfügen.

Es muss mittelfristig gegeben sein, dass Karten jedes „Festival-Landschaft-Salzkammergut“-Veranstalters, auch bei wenigen Veranstaltungen und geringerem Kartenvolumen, über eine gemeinsame Kartenvertriebsschiene erhältlich sind. Folgende Positiva resultieren daraus: (1) Die Karten sind an weitaus mehr Kartenvertriebsstellen erhältlich als bisher. Leichter Zugang zu Eintrittskarten bedeutet eine niedrigere Hindernisschwelle zum Erwerb einer Karte und konsequenterweise zu einem Veranstaltungsbesuch. Dieser leichtere Zugang erhöht nachweislich die Besucherzahlen. (2) Im Sinne der Stärkung einer gemeinsamen Dachmarken-Identität kann auf den ausgegebenen Karten eine „Festival-Landschaft - Kennzeichnung“ die Kooperation der Salzkammergut- Kulturveranstalter in Wort und Bild einfach, aber wirkungsvoll für alle Besucher darstellen und so eine permanente, zusätzliche Imagewerbung für Salzkammergut & Kultur gewährleisten.

Es wird empfohlen, das bereits bei einigen wichtigen Veranstaltern und in Teilen der Tourismuswirtschaft eingeführte Ticketing-System „Austria Ticket Online“ (ATO) des Wiener Veranstaltungsservice zum gemeinsamen System des Salzkammergutes auszubauen und die Organisationsstrukturen des Tourismus für die flächendeckende Implementierung zu nutzen. Für kleinere Veranstalter kann der Trägerverein der Veranstalter als Mandant und Servicestelle beim Vorverkauf einspringen. Die Startkosten des Systems für die beteiligten Veranstalter sind in deren Förderung zusätzlich zu berücksichtigen.

## Planung und Information durch Veranstaltungsdatenbank und Veranstaltungskalender

Eine wesentliche Maßnahme ist die Errichtung einer umfassenden Veranstaltungsdatenbank als Planungsinstrument für Kulturveranstalter und als Informationsmedium für Gäste und Kulturinteressierte in der Region. Gleichzeitig sollte eine solche, über das Internet zugängliche Veranstaltungsdatenbank Basis für die Produktion weiterer Informationsmedien „auf Papier“, z.B. gedruckte Veranstaltungskalender, sein. Gerade auch aus Sicht des Tourismus ist die so gegebene verläßliche Veranstaltungsinformation Voraussetzung für eine kulturtouristische Vermarktung, da nur so planungsrelevante Information zur Verfügung steht. Diese umfassende Veranstaltungsdatenbank hat drei miteinander verbundene, aber unterschiedliche Aufgabenstellungen:

- Informationen vom Veranstalter für den Veranstalter für die Terminplanung

- Informationen vom Veranstalter für die Tourismus-Anbieter für die Package-Gestaltung

- Besucher - Information mittels Veranstaltungs-Kalender

Die interne Planungs-Datenbank könnte vom Trägerverein eingerichtet und geführt werden und in Vernetzung mit dem Publikumsteil - dem Kultur-Veranstaltungskalender - dann die abgeklärten und fixierten Veranstaltungen zur öffentlichen Ankündigung freigeben. Als Basis für eine intensivere Information der „Kulturtouristen“ und der lokalen Kulturinteressierten wird so die Einrichtung einer offenen (Sub-)Datenbank in der organisatorischen Verantwortlichkeit und Betreuung des Tourismus eingerichtet. Informationen über die Programme und Veranstaltungen der einzelnen Kulturveranstalter sollen hier umfassend und für alle Informationszwecke abrufbar und verwertbar tagesaktuell enthalten sein. Eine Adaptionsvariante innerhalb des bestehenden Tourismus-Informationssystems TIScover wurde bereits entwickelt und in Grundzügen erprobt.

Wichtig ist, dass innerhalb dieser gemeinsamen Veranstaltungsinformation eine detaillierte Aufschlüsselung nach Veranstaltungsart, Terminen und Regionen erfolgt und eine klare Erkennbarkeit als „Festival-Landschaft“ gegeben ist. Keinesfalls sollten etwa ländliche Brauchtumsfeste, Feuerwehrfeste etc. unter dem Begriff „Festival-Landschaft Salzkammergut“ eingereiht werden und auf dieser Webseite zu finden sein. Es sollen auf diesen Seiten ausschließlich Kunst-, und Kulturveranstaltungen im engeren Sinne präsentiert werden; nur eine derartige Vorgangsweise kann zu einer entsprechenden Akzeptanz unter den Kulturveranstaltern führen.

## Bezeichnung, Dachmarke und Wort-Bild-Marke

Für die zukunftsorientierte Positionierung der „Festival-Landschaft Salzkammergut“ ist besonders die gemeinsame Ausrichtung durch ein Symbol eines einheitlichen Erscheinungsbildes entscheidend und einer gemeinsamen Bezeichnung. Einheit heißt nicht Gleichheit, jedoch Stimmigkeit und Abstimmung.

Nach übereinstimmender Meinung der Salzkammergut - Kulturveranstalter ist dafür das bestehende touristische Logo der Ferienregion Salzkammergut allein nicht geeignet.

Sinnvoll erscheint daher das Etablieren einer zusätzlichen, kulturspezifischen Wort-Bild-Marke. Die Befragung ergab, dass die Verwendung einer gemeinsamen Wortkombination mit gemeinsamem Schriftzug denkbar ist, sofern die Wortwahl und die grafische Aufbereitung dieses Schriftzuges den Vorstellungen der Veranstalter entspricht.

Zur Erarbeitung dieser „Kulturmarke“ und der entsprechenden Bezeichnung müßte der Trägerverein Vorschläge einholen und eine konsensuelle Entscheidung herbeiführen. Weder die Bezeichnung „Salzkammergut Festival“ noch die Bildmarke „Note-Maske-Geige“ noch die Wortwahl „Kaiser, Künstler und Kultur“ im Pilotversuch des „Salzkammergut-Festival“-Folders vermochte die notwendige Identifikation der Kulturveranstalter mit einer „Kulturmarke“ bisher herzustellen.

Diese kulturspezifische Wort-Bildmarke mit neuem Untertitel sollte dann verbindlich von allen Veranstaltern als gemeinsame Dachmarke verwendet werden. Diese neue „Kulturmarke Salzkammergut“ steht als Symbol für alle der „Festival-Landschaft Salzkammergut“ zurechenbaren Veranstaltungen und gilt als Symbol der gemeinsamen Ausrichtung der beteiligten Veranstalter, Kultur im Salzkammergut bestmöglich zu veranstalten.

Die Veranstalter müssten jedoch akzeptieren, dass im touristischen Kontext auch die etablierte „Salzkammergut-Marke“ („...tut kaiserlich gut“) mit transportiert wird. Denn aus Sicht des Tourismus-Marketing ist ganz klar, dass ein einmal eingeführtes Logo, wie es das Salzkammergut-Logo mit der stilisierten Krone darstellt, beibehalten werden muß. Zumal dann, wenn der finanzielle Aufwand zur Etablierung dieses Logos erheblich war.

Wichtige Anforderung an eine Dachmarke wäre die Unterscheidungskraft zu anderen Marken in diesem Feld. Es finden sich dazu einige Ideen („Bühne Salzkammergut“ „Salzkammergut Kunst“, „Kulturakzente Salzkammergut“ usw.) Eine „zündende“ Idee konnte im Rahmen der Gespräche nicht gefunden werden. In diesem Bereich muß sicherlich noch Arbeit investiert werden.

## Kulturtourismus-Marketing

Im Kulturtourismus-Marketing für das Salzkammergut und seine Kultur-Dachmarke sind die unterschiedlichen Voraussetzungen der Veranstalter und des Tourismus behutsam miteinander zu verbinden, um bestehende Reibungspunkte zu entschärfen.

Das Hauptproblem sind die unterschiedlichen Planungshorizonte (langfristiger Vorlauf im professionellen Tourismus, kurzfristige Fixierung im Veranstaltungsbereich durch billigere „Last-Minute“-Engagements bekannter Künstler und lange Unsicherheit hinsichtlich des verfügbaren Budgets) kann durch eine hinsichtlich Detailreichtum abgestufte Informationsgestaltung in drei Wellen abgefedert werden (frühe generelle Information, anschließende präzisierte touristische Spezialinformation, spätere Detailinformation für den Besucher vor Ort)

Verbindungen zwischen Kultur und Natur sowie Kultur und Sport sind in einer kulturtouristischen Image-Werbung für das Salzkammergut zu betonen, die alle Zielgruppen und PR-Medien (Plakat, Video, CD, Image-Folder etc.) einbeziehen muss.

Das explizit präsentierte Kulturangebot ist langfristig um künstlerische Ausbildungsmöglichkeiten und den Reichtum der Bildenden Kunst im Salzkammergut zu erweitern.

## Zeitplan und Kosten

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind innerhalb von 5 Jahren ab dem Startjahr 2001 verwirklichbar. Bei Realisierung aller Aspekte ist mit ca. 8 Millionen öS Gesamtkosten in dieser Phase und jährlichen Folgekosten von 1,8 Millionen öS zu rechnen.

Nach einer Anfangsphase mit einer Basisfinanzierung von rund 1 bis 1,5 Millionen Schilling pro Jahr für den Aufbau einer organisatorischen Basis und erste gemeinsame Marketingaktivitäten schlagen die Kosten im Jahr 2003 besonders zu Buche. Dies deshalb, weil in diesem Jahr einerseits die hauptamtliche Mitarbeiterkraft im ISF-Büro auf einen Ganztagskraft aufgestockt werden muß, andererseits in diesem Jahr der Vollausbau des gemeinsamen Ticketing-Systems ATO stattfinden sollte. Ab diesem Zeitpunkt sind alle Veranstaltungskarten in den Tourismusbüros der Region erhältlich.

Nach dieser Aufbauphase in den Jahren 2001 bis 2003 pendelt sich das jährliche Budget für die Basisstruktur und die gemeinsamen Marketingaktivitäten auf einem Wert von rund 1,8 Millionen Schilling ein. Bedenkt man, dass rund öS 500.000,- für die Personal- und Infrastrukturkosten des ISF-Büros veranschlagt sind, bleiben also rund 1,3 Millionen Schilling an jährlichem Budget für Kulturtourismus-Marketing in der Region Salzkammergut. (Dies entspricht in etwa jener Größenordnung, die dem Theaterfest Niederösterreich als jährliches gemeinsames Marketingbudget zur Verfügung steht.)

Am Schluß dieser fünfjährigen Periode sollte eine umfassende Evaluation der Maßnahmen stehen. Dies um zu prüfen, ob die Erwartungen, die mit der Umsetzung der Maßnahmen verbunden waren eingetreten sind. Nur durch die kritische Beurteilung des Erreichten kann letztendlich sichergestellt werden, dass die „Festival-Landschaft“ Salzkammergut zu einem Erfolgsprojekt für alle Beteiligten wird.

# Übersicht über Leistungen des Instituts für Kulturwirtschaft

Folgende Leistungen bietet das Institut für Kulturwirtschaft im Rahmen der Umsetzung des Projekts „Festival-Landschaft Salzkammergut“ an:

## Inhaltliche Vorbereitung der öffentlichen Präsentation der Grundlagen- und Machbarkeitsstudie

Die zentralen Ergebnisse der Grundlagen- und Machbarkeitsstudie, die im November 2000 abgeschlossen wurde, sollen im Rahmen einer Veranstaltung im Salzkammergut präsentiert werden. Dabei kann das Institut für Kulturwirtschaft folgende Beiträge leisten:

- die Verfassung und Produktion einer schriftlichen Kurzfassung zur Verteilung im Auditorium,

- die Präsentation ausgewählter Teile des Endberichts durch Dr. Mörth unter Verwendung professioneller Computer-gestützter Präsentationsmethoden (Power Point),

- Teilnahme an einer an die Präsentation anschließende Diskussion zu den Ergebnissen der Studie und den Umsetzungsvorschlägen und

- die Produktion einer ausreichenden Anzahl von Endberichten für InteressentInnen und Interessenten.

Weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit einer öffentlichkeitswirksamen Präsentation der Studie können noch überlegt werden, etwa die Zurverfügungstellung der schriftlichen Kurzfassung über die Web-Seiten des Instituts für Kulturwirtschaft. Auch weitere Präsentationen vor ausgewählten Auditorien (z.B. Touristiker im Salzkammergut, Kulturveranstalter im steirischen Teil des Salzkammerguts).

## Inhaltliche Vorbereitung der Pressekonferenz zur Grundlagen- und Machbarkeitsstudie

Im Rahmen der Pressearbeit kann das Institut für Kulturwirtschaft folgende Beiträge leisten:

- Entwurf und Produktion eines Pressetexts in Zusammenarbeit mit der Kulturdirektion,

- die Präsentation ausgewählter Teile des Endberichts,

- Durchführung einzelner Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten.

## Beratung und Mitarbeit bei der Etablierung eines Trägervereins „Interessengemeinschaft Salzkammergut-Festivals“

Eine wesentliche Maßnahme zur Realisierung einer „Festival-Landschaft“ im Salzkammergut ist die Einrichtung eines Trägervereins mit dem (Arbeits-) Titel „Interessengemeinschaft Salzkammergut Festivals“ (ISF). Einiges an Vorarbeit wurde zu diesem Ziel bereits geleistet (Etablierung eines ersten Proponentenkomitees, gemeinsame Erarbeitung von Statuten).

Bis zur rechtsgültigen Konstituierung des Trägervereins müssen aber noch einige weitere Schritte unternommen werden, etwa die Verbreiterung des Proponentenkomitees durch Vertreterinnen und Vertreter der Tourismuswirtschaft und der Regionalpolitik.

Die organisatorischen Leistungen bis zur endgültigen Gründung, insbesondere zur Unterstützung eines ersten provisorischen Vorstands, können zur Gänze vom Institut für Kulturwirtschaft übernommen werden.

## Übernahme der organisatorischen Aufgaben des Trägervereins bis zur Etablierung einer eigenständigen Büro-Infrastruktur

Im Konzept für die Festival-Landschaft Salzkammergut wird der Betrieb eines eigenen Büros durch den Trägerverein ISF vorgeschlagen. Dieses Büro soll in den ersten beiden Jahren mit einer Dienststelle im halben Beschäftigungsausmaß, danach mit einer vollen Dienststelle ausgestattet werden.

Dies scheint unbedingt notwendig, um den Kulturveranstaltern Serviceleistungen in entsprechender Qualität zu bieten. Um so mehr als die im Trägerverein engagierten Kulturveranstalter/innen und Tourismuspraktiker/innen durch die Tätigkeit in ihren eigenen Vereinen und Institutionen voll ausgelastet sind.

Bis sich ein Büro mit voll funktionsfähiger Infrastruktur und hauptamtlicher Arbeitskraft etabliert hat, können alle organisatorischen Aufgaben im Auftrag des Vorstands der ISF durch das Institut für Kulturwirtschaft erbracht werden. Darunter fallen beispielsweise die Organisation von Vorstandssitzungen und einer konstituierenden Generalversammlung, Koordination erster Marketingmaßnahmen, Unterstützung bei der Suche und Anmietung einer geeigneten Büroräumlichkeit, Unterstützung bei der Suche und Auswahl einer geeigneten Mitarbeiterin bzw. eines geeigneten Mitarbeiters für das Büro der ISF.

Konkret würde dies wohl eine aktive Rolle des Instituts für Kulturwirtschaft für etwa ein halbes Jahr bedeuten.

## Beratung des Trägervereins bei kulturellen und kulturtouristischen Fragestellungen

Nach erfolgreicher Etablierung einer Büroinfrastruktur wird die Rolle des Instituts sich auf eine Beratungs- und Unterstützungstätigkeit in allen kulturellen und kulturtouristischen Fragestellungen reduzieren.

Die Rolle des Instituts ist dabei jene der Wissensvermittlung: Fragen, die in der Arbeit des ISF auftauchen, werden entweder direkt aufgrund des im Rahmen der Grundlagenstudie erworbenen Wissenstandes beantwortet, aus anderen Quellen recherchiert oder an zuständige und kompetente Ansprechpartner weitergeleitet.

Selbstverständlich läßt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer abschätzen, in welchem Ausmaß dieses Consulting erfolgen muß. Für die Kostenschätzung wird deshalb ein Rahmen gewählt, der an Beratungstätigkeit maximal zur Verfügung gestellt werden kann.

## Begleitende Evaluation der Konzeptumsetzung nach 2 Jahren

Nach 2 Jahren soll die Etablierung der „Festival-Landschaft“ evaluiert werden. Dies erfolgt im wesentlichen durch 2 Maßnahmen:

- intensive Gespräche mit allen an der Festival-Landschaft Beteiligten

- breit angelegte Befragung aller Sommergäste, um erste Auswirkungen des koordinierten Marketings abzutesten.

Diese Evaluation dient vor allem der Abschätzung der Effektivität der einzelnen Maßnahmen, die in der Verantwortung des Trägervereins durchgeführt werden. Ein genaues Konzept kann erst erstellt werden, wenn die Marketingmaßnahmen bekannt sind. Bei der Kalkulation wird daher ein Rahmen angenommen, in dem eine seriöse Evaluation geleistet werden kann.

Am Ende der fünfjährigen Umsetzungsperiode, die auch im Endbericht zur Grundlagen- und Machbarkeitsstudie vorgeschlagen wurde, scheint eine größer angelegte Evaluation des Gesamtprojekts sehr sinnvoll. Ein Konzept für diese 2 Evaluationsphase kann zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht geliefert werden.

# Umsetzungsplan für die Jahre 2001 bis 2003

| Jahr | Quartal | Präsentation, Pressearbeit | Etablierung Trägerverein | organisat. Unterstützung | Consulting | Evaluation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | II | Grundkonzept | Proponenten |  |  |  |
|  | III |  | Gründung | Infrastruktur- adaptierung | Beratung in allen kulturellen und kultur- touristischen Fragestellungen, Unterstützung bei Marketing- aktivitäten |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |
| 2002 | I |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  |  |
|  | III |  |  |  |  |  |
|  | IV |  |  |  |  |  |
| 2003 | I |  |  |  |  |  |
|  | II |  |  |  |  | Interviews Gästebefragung |
|  | III |  |  |  |  |  |
|  | IV | Evaluation |  |  |  |  |

# Kostenrahmen für die Jahre 2001 bis 2003

Die Kostenkalkulation ist auf Anfrage am Institut einsehbar.

Mörth, Ingo u.a.: „Festival-Landschaft“ Salzkammergut. Grundlagen- und Machbarkeitsstudie im Auftrag des Landes Oberösterreich. Endbericht Band 1 bis 3. Linz 2000.